## COMPONENTE 1
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente | Actividad | Responsable | Fecha | Observaciones
1. Política de Gestión de Riesgos | Revisar y ajustar la Política de Gestión del Riesgo | Subsecretario de Despacho -CIG&D | 01/03/2021 – 30/06/2021 | Se evidencia avance en el cumplimiento de la actividad
2. Matriz de Riesgos de Corrupción | Analizar y ajustar la Matriz de Riegos de Corrupción 2021, siguiendo los lineamientos de la Guía para la Administración de Riesgos V.5 del DAFP |  |  | La matriz de riesgos de corrupcción se encuentra elaborado, es importante verificar la necesidad de ser ajustada a la versión 5 de la guía due anexada y ajustada correctamente según los riesgos por procesos.
4. Monitoreo y revisión | Realizar seguimiento y ajustar, en caso de ser necesario, los riesgos de corrupción de cada proceso |  | Seguimiento Trimestral en CIG&D: Abril, Julio, Octubre, Diciembre de 2021 | Se realiza seguimiento por parte del CG&D en el mes de abril
5. Seguimiento | Realizar seguimiento al PAAC y a la Matriz de Riesgos de Corrupción | Jefe de Control Interno | Seguimiento Cuatrimestral: Abril, Agosto, Diciembre de 2021 | Se realiza seguimiento de forma oportuna al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la oficina de control interno

## COMPONENTE 3
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividad | Responsable | Fecha | Observaciones
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Definir un protocolo que considere el manejo adecuado de la información en las comunicaciones internas y externas de la Corporación. | Líder Unidad de Comunicaciones | 2021-06-30 | Se evidencia un documento denominado "PROTOCOLO PARA LA PUBLICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES DEL CONCEJO DE MEDELLÍN" se desconoce si el mismo requiere de alguna aprobación por parte del CG&D. Para el caso de no haber sido socializado se sugiere revisar si es necesario hacerlo
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Formular plan de participación ciudadana | CIG&D | 2021-03-31 | No se evidencia cumplimiento, el plazo se encuentra vencido
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Crear y realizar campañas de difusión | Líder Unidad de Comunicaciones | 2021-12-31 | Para el primer cuatrimestre se evidencia piezas que buscan motivar la cultura de la rendición de cuentas
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Generar instrumento que permita la retroalimentación por parte de las partes interesadas | CIG&D | 2021-06-30 | No se evidencia la creación de instrumento que permita la retroalimentación por parte de las partes interesadas, es una actividad que no se ha vencido el plazo para cumplirla pero se encuentra proxima a vencer

## COMPONENTE 4
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividad | Responsable | Fecha | Observaciones
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Adaptar la Política de Servicio al Ciudadano a la Corporación | CIG&D | 2021-06-30 | No se evidencia la adopción de la pólitica del servicio al ciudadano, el plazo para su cumplimiento se encuentra vigente.
2. Fortalecimiento de los canales de atención | Diseñar protocolo de atención a los ciudadanos | Líder de Programa Unidad de Servicios Generales | 2021-06-30 | No se evidencia la creación del protocolo de atención al ciudadano, el plazo para su cumplimiento se encuentra vigente.
| Adecuar espacios físicos para garantizar la atención al ciudadano |  | 2021-12-31 | No se eviencia avance en el cumplimiento de la actividad pero se encuentra dentro del plazo para su cumplimiento
3. Talento Humano | Implementar campaña para fortalecer las competencias del personal orientadas a la atención al ciudadano | Subsecretario de Despacho | 2021-06-30 | No se evdencian campañas para fortalecer las competencias del personal orientadas a la atención al ciudadano dentro de la corporación. El plazo para su cumplimiento se encuentra vigente.
4. Normativo y procedimental | Implementar política de protección de datos personales | Líder de Programa Unidad de Informática | 2021-06-30 | Se cuenta con avance en cuanto a la creación de la politica de protección de datos
| Fortalecer la Gestión de las PQRSD | Subsecretario de Despacho | 2021-12-31 | No se evidencia el fortalecimiento de la gestión de PQRSD, el plazo para su cumplimiento se encuentra vigente.
5. Relacionamiento con el ciudadano | Caracterizar grupos de valor | CIG&D | 2021-02-28 | Se evidencia caraterizacion de grupos de valor

## COMPONENTE 5
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividad | Responsable | Fecha | Observaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa | Cerrar la brecha identificada en el diagnóstico realizado por la Procuraduría en materia de Transparencia Activa. | Líder de Programa Unidad de Informática / Líder de Programa Unidad de Comunicaciones | 2021-06-30 | No se evidencia el cuplimiento, el plazo para su cumplimiento se encuentra vigente.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Adaptar la política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción a la Corporación |  |  | No se evidencia el cuplimiento, el plazo para su cumplimiento se encuentra vigente.
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | • Actualizar el registro o inventario de activos de Información. • Elaborar el esquema de publicación de información, y • Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Líder de Programa Unidad de Informática | 2021-12-31 | No se evidencia el cuplimiento, el plazo para su cumplimiento se encuentra vigente.
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | Elaborar un diagnóstico de las condiciones de accesibilidad en la Corporación. | Líder de Programa Unidad de Servicios Generales / Líder de Programa Unidad de Comunicaciones | 2021-10-31 | No se evidencia el cuplimiento, el plazo para su cumplimiento se encuentra vigente.
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Hacer seguimiento a la gestión de PQRSD y generar estadísticas de visitas al sitio web de la Corporación. | Comité de Seguimiento, Vigilancia y Control de PQRSD / Líder de Programa Unidad de Comunicaciones | Seguimiento Trimestral Abril, Julio, Octubre, Diciembre | Se evidencia seguimiento a la gestión de PQRSD