## COMPONENTE 1
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente | Actividad | Responsable | Fecha | Observaciones
1. Política de Gestión de Riesgos | Revisar y ajustar la Política de Gestión del Riesgo | Subsecretario de Despacho -CIG&D | 01/03/2021 – 30/06/2021 | Se evidencia avance en el cumpimineto de actividad El plazo de ejecución de la actividad se encuentra vencido
2. Matriz de Riesgos de Corrupción | Analizar y ajustar la Matriz de Riegos de Corrupción 2021, siguiendo los lineamientos de la Guía para la Administración de Riesgos V.5 del DAFP |  |  | Se realizaron ajustes a la matriz de riesgos de corrupcción evidenciando un control y seguimiento por la corporación.
4. Monitoreo y revisión | Realizar seguimiento y ajustar, en caso de ser necesario, los riesgos de corrupción de cada proceso |  | Seguimiento Trimestral en CIG&D: Abril, Julio, Octubre, Diciembre de 2021 | Se evidencia seguimineto en acta 13 del CGYD.
5. Seguimiento | Realizar seguimiento al PAAC y a la Matriz de Riesgos de Corrupción | Jefe de Control Interno | Seguimiento Cuatrimestral: Abril, Agosto, Diciembre de 2021 | Se realiza seguimiento de forma oportuna al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la oficina de control interno

## COMPONENTE 3
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividad | Responsable | Fecha | Observaciones
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Definir un protocolo que considere el manejo adecuado de la información en las comunicaciones internas y externas de la Corporación. | Líder Unidad de Comunicaciones | 2021-06-30 | Se evidencia un documento denominado "PROTOCOLO PARA LA PUBLICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES DEL CONCEJO DE MEDELLÍN" se desconoce si el mismo requiere de alguna aprobación por parte del CG&D. Para el caso de no haber sido socializado se sugiere revisar si es necesario hacerlo
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Formular plan de participación ciudadana | CIG&D | 2021-03-31 | No se evidencia cumplimiento, el plazo se encuentra vencido
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Crear y realizar campañas de difusión | Líder Unidad de Comunicaciones | 2021-12-31 | Para el segundo cuatrimestre se evidencian piezas que buscan motivar la cultura de la rendición de cuentas, ademas, se evidencian actividades orientadas a reforzar el comportamiento de los servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Generar instrumento que permita la retroalimentación por parte de las partes interesadas | CIG&D | 2021-06-30 | No se evidencia la creación de instrumento que permita la retroalimentación de las partes interesadas, es una actividad que el plazo de cumpimineto se encuentra vencido

## COMPONENTE 4
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividad | Responsable | Fecha | Observaciones
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Adaptar la Política de Servicio al Ciudadano a la Corporación | CIG&D | 2021-06-30 | El 27 de agosto se aprueba por el CGYD el Plan Anticorrupción, de Atención y Participación Ciuadadana en el cual se evidencia un numeral denominado póitica de atención al ciudadano
2. Fortalecimiento de los canales de atención | Diseñar protocolo de atención a los ciudadanos | Líder de Programa Unidad de Servicios Generales | 2021-06-30 | No se eviencia el cumplimiento de la actividad y el plazo de ejecución se encuentra vencido
| Adecuar espacios físicos para garantizar la atención al ciudadano |  | 2021-12-31 | Aunque la actividad se encuentra dentro del plazo para su ejecución , no se eviencia avances en el cumplimiento.
3. Talento Humano | Implementar campaña para fortalecer las competencias del personal orientadas a la atención al ciudadano | Subsecretario de Despacho | 2021-06-30 | Se evidencia publicación en Don Cabildo, en su edición 008 de 2021, la cual invita al fortalecimiento y a la sensibilización al interior de la corporación en la prestación de una buena atención al ciudadano.
4. Normativo y procedimental | Implementar política de protección de datos personales | Líder de Programa Unidad de Informática | 2021-06-30 | Se cuenta con avances en cuanto a la creación de la politica de protección de datos
| Fortalecer la Gestión de las PQRSD | Subsecretario de Despacho | 2021-12-31 | Se evidencia el fortalecimiento de la gestión de PQRSD
5. Relacionamiento con el ciudadano | Caracterizar grupos de valor | CIG&D | 2021-02-28 | Se evidencia caraterizacion de grupos de valor

## COMPONENTE 5
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividad | Responsable | Fecha | Observaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa | Cerrar la brecha identificada en el diagnóstico realizado por la Procuraduría en materia de Transparencia Activa. | Líder de Programa Unidad de Informática / Líder de Programa Unidad de Comunicaciones | 2021-06-30 | Se realizaron diagnosticos buscando adaptar el sitio web para su cumpimiento
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Adaptar la política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción a la Corporación |  |  | Se realizaron diagnosticos pero aun no se ha adaptado la politca y el pazo se encuentra vencido.
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | • Actualizar el registro o inventario de activos de Información. • Elaborar el esquema de publicación de información, y • Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Líder de Programa Unidad de Informática | 2021-12-31 | Se evidencia en el Informe PQRSD de junio 2021 las acciones de mejora implementadas y las debidas actualizaciones realizadas, capacitación a los contratistas unidades de apoyo de las oficinas de los concejales, para apoyar la técnica de archivo.
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | Elaborar un diagnóstico de las condiciones de accesibilidad en la Corporación. | Líder de Programa Unidad de Servicios Generales / Líder de Programa Unidad de Comunicaciones | 2021-10-31 | Accesibilidad web:Se elabora autodiagnóstico de accesibilidad. Accesibiidad instalaciones fisicas: No hay evidencia frente al avance en el diagnostico
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Hacer seguimiento a la gestión de PQRSD y generar estadísticas de visitas al sitio web de la Corporación. | Comité de Seguimiento, Vigilancia y Control de PQRSD / Líder de Programa Unidad de Comunicaciones | Seguimiento Trimestral Abril, Julio, Octubre, Diciembre | En las evidencias aportadas no se encuentra seguimiento de mes de julio