## COMPONENTE 1
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente | Actividad | Responsable | Fecha | Observaciones
1. Política de Gestión de Riesgos | Revisar y ajustar la Política de Gestión del Riesgo | Subsecretario de Despacho -CIG&D | 01/03/2021 – 30/06/2021 | De acuerdo a lo presentado y a su porcentaje de avance se observa que se revisó y ajustó la politica se encuentra pendiente de la aprobación de la misma por el CIG&D. Evidencia: borrador Política para la Gestión del Riesgo.
2. Matriz de Riesgos de Corrupción | Analizar y ajustar la Matriz de Riegos de Corrupción 2021, siguiendo los lineamientos de la Guía para la Administración de Riesgos V.5 del DAFP |  |  | Se decide continuar con la Guía versión 4 del DAFP. Se cuenta con la propuesta de la estructura documental para la gestión del riesgo, quedando pendiente para el presente año 2022 su revisión y aprobación en el CIG&D, dando así paso a la actualización de la Matriz de Riesgos corportaiva. Evidencia: mapa de riesgos de corrupción 2021.
4. Monitoreo y revisión | Realizar seguimiento y ajustar, en caso de ser necesario, los riesgos de corrupción de cada proceso |  | Seguimiento Trimestral en CIG&D: Abril, Julio, Octubre, Diciembre de 2021 | Se realiza el tercer seguimiento trimestral entre el 27 y 29 de septiembre (Revisión por la Dirección) y el cuarto seguimiento trimestral el 16 de diciembre en el CIG&D. No se encontraron riesgos materializados. Evidencia: actas 16 y 19 del CIG&D
5. Seguimiento | Realizar seguimiento al PAAC y a la Matriz de Riesgos de Corrupción | Jefe de Control Interno | Seguimiento Cuatrimestral: Abril, Agosto, Diciembre de 2021 | Seguimientos realizados y publicados en el sitio web corportaivo. Evidencia: Seguimientos publicados en el sitio web.

## COMPONENTE 3
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividad | Responsable | Fecha | Observaciones
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Definir un protocolo que considere el manejo adecuado de la información en las comunicaciones internas y externas de la Corporación. | Líder Unidad de Comunicaciones | 2021-06-30 | Realizado. Evidencia: protocolos para el manejo de información en redes sociales y de las comunicaciones externas.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Formular plan de participación ciudadana | CIG&D | 2021-03-31 | Plan Anticorrupción, de Atención y Participación Ciudadana 2022 formulado y aprobado en CIG&D del 27 de agosto (Acta 14). Evidencia: Plan Anticorrupción, de Atención y Participación Ciudadana 2022.
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Crear y realizar campañas de difusión | Líder Unidad de Comunicaciones | 2021-12-31 | Se realizó campaña para la difusión del ejercicio de rendición de cuentas del 26 de marzo de 2021. Evidencia: piezas publicitarias, y, el informe y la presentación de rendición de cuentas.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Generar instrumento que permita la retroalimentación por parte de las partes interesadas | CIG&D | 2021-06-30 | Se adquirió un instrumento propio para medir la percepción ciudadana, diseñado por la empresa SENSATA S.A.S.; además de la metodología la empresa entregó los resultados de un piloto realizado con 100 personas. Evidencia: registro de asistencia reunión 4 de marzo; metodología y resultados del piloto entregados por SENSATA.

## COMPONENTE 4
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividad | Responsable | Fecha | Observaciones
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Adaptar la Política de Servicio al Ciudadano a la Corporación | CIG&D | 2021-06-30 | La política de Atención al Ciudadano se define en el Plan Anticorrupción, de Atención y Participación Ciudadano 2022, el cual fue aprobado en CIG&D del 27 de agosto (Acta 14). Evidencia: Plan Anticorrupción, de Atención y Participación Ciudadano 2022, numeral 5.1.
2. Fortalecimiento de los canales de atención | Diseñar protocolo de atención a los ciudadanos | Líder de Programa Unidad de Servicios Generales | 2021-06-30 | No se evidencia la creación del protocolo de atención al ciudadano a la fecha, el cual esta pendiente de su elaboración para el presente año 2022.
| Adecuar espacios físicos para garantizar la atención al ciudadano |  | 2021-12-31 | En el tercer cuatrimestre del 2021 se adelantaron las obras de adecuación del primer piso, para generar la ventanilla única de atención al ciudadano; la construcción del ascensor está en proceso y continuará en el año 2022. Evidencias: Fotografías nueva ventanilla única de atención al ciudadano y obras ascensor.
3. Talento Humano | Implementar campaña para fortalecer las competencias del personal orientadas a la atención al ciudadano | Subsecretario de Despacho | 2021-06-30 | Se evidencia publicación en Don Cabildo en el mes de mayo, en su edición 008 de 2021, la cual invita al fortalecimiento y a la sensibilización al interior de la corporación en la prestación de una buena atención al ciudadano. Evidencia: Don Cabildo 12 de mayo.
4. Normativo y procedimental | Implementar política de protección de datos personales | Líder de Programa Unidad de Informática | 2021-06-30 | En reunión del día 11 de marzo, se realizó con el equipo de la Universidad de Medellín una revisión y ajuste a la política, y se propuso llevar información de la política al Manual, para reducirla y hacerla más concreta y estructurada. La política se encuentra totalmente revisada y ajustada; pendiente subirla a Isolución. Evidencia: Registro de asistencia marzo 11 y política de protección de datos personales.
| Fortalecer la Gestión de las PQRSD | Subsecretario de Despacho | 2021-12-31 | La líder de programa de la Unidad de Comunicaciones asumió el liderazgo de la gestión de PQRSD (seguimiento y evaluación de la gestión). A partir del 2022, los profesionales especializados serán los encargados de dar respuesta a las PQRSD que lleguen a la Corporación. Se contrató el soporte y mantenimiento a ORFEO (contrato 4600091423) y con Certicámara (contrato 4600091424) se adquirió el certificado de sitio seguro para la app de PQRSD de ORFEO. Evidencia: Procedimiento ajustado para la gestión de PQRSD; app de PQRSD disponible en IOS y Play Store.
5. Relacionamiento con el ciudadano | Caracterizar grupos de valor | CIG&D | 2021-02-28 | Caracterización realizada en reuniones del 17 y 18 de marzo. Evidencia: caracterización de grupos de valor.

## COMPONENTE 5
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividad | Responsable | Fecha | Observaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa | Cerrar la brecha identificada en el diagnóstico realizado por la Procuraduría en materia de Transparencia Activa. | Líder de Programa Unidad de Informática / Líder de Programa Unidad de Comunicaciones | 2021-06-30 | Se realizó un diagnóstico del estado del sitio web respecto a los requisitos de accesibilidad.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Adaptar la política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción a la Corporación |  |  | Se firmó contrato con la empresa ARKIX para la adaptación del sitio web conforme a los lineamientos de la Ley de Transparencia. Se realizó la adaptación de la sesión Transparencia y Acceso a la Información del sitio web. Evidencias: propuesta comercial ARKIX y el diagnóstico del estado del sitio web respecto a los requisitos de accesibilidad; sesión Transparencia y Acceso a la Información del sitio web actualizada.
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | • Actualizar el registro o inventario de activos de Información. • Elaborar el esquema de publicación de información, y • Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Líder de Programa Unidad de Informática | 2021-12-31 | Inventario de activos de información: Se realizó y según el diagnostico no hay necesidad de actualización. Esquema de publicación de información: Revisado y publicado en el sitio web. Actualización Índice de Información Clasificada y Reservada: Se revisó y no hay necesidad de actualizar. Evidencia: Los 3 elementos se encuentran publicados en la sesión de Transparencia y Acceso a la Información del sitio web.
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | Elaborar un diagnóstico de las condiciones de accesibilidad en la Corporación. | Líder de Programa Unidad de Servicios Generales / Líder de Programa Unidad de Comunicaciones | 2021-10-31 | Diagnóstico de condiciones de accesibilidad en medios de comunicación: se realizó un diagnóstico del estado del sitio web respecto a los requisitos de accesibilidad. Evidencia: diagnóstico del estado del sitio web respecto a los requisitos de accesibilidad. Diagnóstico de las condiciones de accesibilidad en la infraestructura queda pendiente para ejecutar en el presente año 2022.
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Hacer seguimiento a la gestión de PQRSD y generar estadísticas de visitas al sitio web de la Corporación. | Comité de Seguimiento, Vigilancia y Control de PQRSD / Líder de Programa Unidad de Comunicaciones | Seguimiento Trimestral Abril, Julio, Octubre, Diciembre | Se generó informe de seguimiento, presentado al Comité de Seguimiento, Vigilancia y Control de PQRSD el 8 de junio. Se realizó comparativo de visitas al sitio web 2020/2021. Se generó informe de seguimiento al 30 de septiembre. Evidencias: acta 3 del Comité de Seguimiento, Vigilancia y Control de PQRSD; informe de visitas al sitio web; informe de seguimiento al 30 de septiembre.
| Presentar informe de PQRSD | Profesional Especializado |  | Se definió la estructura para presentar dicho informe. La Profesional Especializada no presentó informe de PQRSD en el 2021; desde el 19 de noviembre esa persona ya no se encuentra en el cargo. Debido a la terminación del encargo de la Profesional Especializada, la respuesta de las PQRSD vuelve a los profesionales especializados. Para el 2022, los informes de seguimiento quedan bajo responsabilidad de la Líder de Programa de la Unidad de Comunicaciones. Evidencia: estructura para el informe de PQRSD.